## Sheet1
Descripción | Responsable | Impacto al Calendario | Riesgo o Requerimiento o Defecto | Documento de posibles acciones | Fecha | Estatus
18 de Ferero
Analizar el Problema | Rubén Ojeda | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 18 de Febrero | Cerrado
Administración del Alcance del Sistema | Rubén Ojeda e Iván Martell | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 18 de Febrero | Cerrado
Crear Proyecto Nuevo | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 18 de Febrero | Cerrado
Evaluar el Alcance y Riesgo del Proyecto | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 18 de Febrero | Cerrado
Plan de Configuración y Cambio del Proyecto No Entregado | Ángel González | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 8 de Marzo | Abierto
Mejorar el Análisis el Problema | Rubén Ojeda | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 1 de Marzo | Cerrado
Administración del Alcance del Sistema | Rubén Ojeda e Iván Martell | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 18 de Febrero | Abierto
Administración del Cambio de Requerimientos | Ángel González | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 8 de Marzo | Abierto
22 de Febrero
Plan de Desarrollo del Software | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 22 de Febrero | Cerrado
Plan de Iteración Inicial | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 22 de Febrero | Cerrado
Definir la Evaluación de la Misión | Carla Prieto | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 22 de Febrero | Cerrado
Crear Ambiente del Proyecto | Ángel González | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 8 de Marzo | Abierto
28 de Febrero
Administración de Iteraciones | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 28 de Marzo | Abierto
Monitoreo y Control del Proyecto | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 28 de Marzo | Abierto
Definición del Sistema | Carla Prieto, Rubén Ojeda, Ángel González, Iván Martell, Sofía Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 9 de Marzo | Abierto
Administración de Cambio de Requerimientos | Rubén Ojeda | Si | Cambio de Requerimientos | Tiempo extra | 28 de Marzo | Abierto
Desempeño de Arquitectura de Síntesis | Iván Martell | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 28 de Marzo | Abierto
Administración de Peticiones de Cambio | Ángel González | Si | Cambio de Requerimientos | Tiempo extra | 8 de Marzo | Abierto
3 de Marzo
Mejorar la Definición del Sistema | Carla Prieto, Rubén Ojeda, Ángel González, Iván Martell, Sofía Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 9 de Marzo | Abierto
Administración de Cambios de los Requerimientos | Rubén Ojeda | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 7 de Marzo | Abierto
Evaluar el Alcance y Riesgo del Proyecto | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 3 de Marzo | Cerrado
Plan para la Siguiente Iteración | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 3 de Marzo | Cerrado
Mejorar el Plan de Desarrollo del Software | Sofīa Terrazas | Si | No cumplimiento de la Fecha de Implementación | Tiempo extra | 3 de Marzo | Cerrado
Administración de cambio de Peticiones | Ángel González | Si | Cambio de Requerimientos | Tiempo extra | 8 de Marzo | Abierto